** ОБЩИНА ГУРКОВО**

**гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3**

**тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,**

**ФАКС 04331/ 2887, e-mail** [**gurkovo\_obs@abv.bg**](mailto:gurkovo_obs@abv.bg)**.**

***ПЛАН-ГРАФИК***

**за подготовката, съгласуването и приемането на План за интегрирано развитие (ПИР) на Община Гурково за периода 2021-2027**

1.Сформиране на работна група, която отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на ПИРО – Гурково.

-Документ: Заповед

-Срок: 30.09.2020

-Отговорно лице: Кмет на Община Гурково

2. Разработване на Проект за Анкетна карта, свързана с подготовката изготвянето на План за интегрирано развитие (ПИР)на Община Гурково за периода 2021-2027

-Документ: Анкетна карта – електронен вариант

-Срок заразработване на Анкетата – 02.10.2020

-Срок за публикуване на официалния сайт на Община Гурково: 05.10.2020

-Отговорно лице: Ръководител на работната група

3. Обработка на информацията постъпила от Анкетните карти

-Срок за обработка наинформацията : 30.10.2020

-Отговорно лице: Ръководител на работната група

4. Изработване на Проект на План за интегрирано развитие на Община Гурково за периода

2021-2027, съгласно утвърдената Методика.

-Документ: Проект на ПИР

-Срок: 20.11.2020

-Отговорно лице: Ръководител на работната група

5. Обсъждане и съгласуване на ПИР на Община Гурково 2021-2027 със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината;.

-Документ: Проект на ПИР

-Срок: 30.11.2020

-Отговорно лице: Ръководител на работната група

6. Провеждане на обществено обсъждане на проекта за ПИРО ;

-Документ: Заповед

-Срок: 01.12.2020

-Отговорно лице: Кмет на Община Гурково

7. Анализ на постъпилите предложения и препоръки и отразяването им в проекта за ПИР на Община Гурково за перода 2021-2027

-Срок: 15.12.2020

-Отговорно лице: Ръководител на работната група

8. Приемане на ПИРО –Гурково 2021-2027 от Общински съвет, по предложение на Кмета на ОбщинаГурково.

-Документ: ПИРО-Гурково

-Срок: 23.12.2020

-Отговорно лице: Кмет на Община Гурково

9. Представяне на приетия ПИРО-Гурково от пред Областния съвет за развитие (в срок до три месеца от неговото приемане).

-Документ: ПИРО-Гурково

-Срок: 31.12.2020

-Отговорно лице: Кмет на Община Гурково