ОТЧЕТ

за изпълнението

на Програма за развитие на туризма на територията на Община Гурково през 2024 г.

Приет с Решение №     /   .    .2025 г. на ОбС – Гурково

Отчетът е изготвен на основание чл. 11 от Закона за туризма и в съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма 2014 – 2030 година, както и приета с Решение № 373 от 15.04.2022 г. от Общински съвет – Гурково - Програма за развитие на туризма.

Настоящият отчет на Програмата за развитието на туризма на територията на Община Гурково през 2024 г. включва:

- Статистически данни, отразяващи туристическата активност през 2024 г.,

- Отчет на изпълнението на дейностите по програмата, други дейности допринасящи за развитието на туризма на територията на Община Гурково

- SWOT анализ.

- Статистически данни, отразяващи туристическата активност в Община Гурково.

- Посещения (туристи и нощувки)

Броят на декларирани туристи и нощувки на територията на Община Гурково, както и тенденциите в тяхното изменение, са показани в следващите таблици.

Туристи

|  | януари | февруари | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 166 | 192 | 121 | 129 | 172 | 182 | 239 | 378 | 199 | 150 | 153 | 286 | 2367 |

Нощувки

|  | януари | февруари | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. | 204 | 248 | 203 | 186 | 243 | 280 | 674 | 754 | 312 | 254 | 238 | 502 | 4098 |

Чужденци

|  | януари | февруари | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024г |  |  |  |  |  | 1 | 9 | 4 |  | 1 |  |  | 15 |

- Категоризация

През 2024 г. на категоризиране са подлежали 13 /тринадесет/ обекта, от които:

- заведения за хранене и развлечения – 7 /седем/ обекта

- места за настаняване – 6 /шест/ обекта

- места за настаняване клас А и Б – 0  обекта,

- за регистрация клас В – 0 обекта

- с промяна в обстоятелствата –  0 обекта

Издадени Временни удостоверения за открита процедура по категоризиране - 0 броя. Реализираният приход от категоризации за 2024 г. е 4085 лв.

За 2025 г. на категоризация подлежат 7 обекта – 5 заведения за хранене и развлечения и 2 места за настаняване.

Прогнозен приход при подлежащите на пре/категоризация за 2025 г. – 1800 лв.

| Вид обект | Категория | 2024 г. | Сума в лв. | 2025 г. | Сума в лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведение за хранене и развлечения | подлежащи | 0 | 2225 лв. 1860 лв. | 4 | 800 лв. 100 лв. |
|  | категоризирани /в процедура | 7 |  | 1 |  |
| Места за настаняване клас А и Б | подлежащи | 0 |  | 2 |  |
|  | категоризирани /в процедура | 6 |  | 0 |  |
| Места за настаняване клас В | подлежащи | 0 |  | 0 |  |
|  | регистрирани | 0 |  | 0 |  |

* Регистрация на места за настаняване от клас В е в сила с промяна на Закон за туризма от 13.03.2020 г.

| Видове места за настаняване |  |  |
| --- | --- | --- |
| вид | брой | капацитет/ легла |
| Къщи за гости | 13 | 199 |
| Стаи за гости |  |  |
| Хотели | 0 | 0 |
| Семейни хотели | 2 | 80 |
| Почивни станции | 0 | 0 |
| Хижа | 0 | 0 |
| Туристическа спалня | 0 | 0 |
| Апартамент за гости Мотели Къмпинг/каравани Бунгала | 1 1 1 | 10 6 30 |
| ОБЩО | 18 | 325 |

Изводи:

Информацията за категоризираните туристически обекти на територията на Община Гурково в правомощията на Кмета на общината, отразени в Националния Туристически регистър и Единна система туристическа информация сочи, че изградената туристическа база е категоризирана в пълен размер. В тази връзка броят на преминалите туристи и реализираните нощувки по официални данни са показателни за реалното състояние на туристическия поток. Необходимо е за улеснение на туристи и гости да има подробна информация на сайта на общината, която да бъде актуализирана системно – места за настаняване, заведения за хранене, туристически обекти и атракции и  др.

II. Отчет на изпълнението на дейностите по програмата

Наред с утвърдени мероприятия по съответните приоритети, заложени в Програма за развитието на туризма през 2024 г., са изпълнени и следните дейности:

ЦЕЛ 1: ТУРИЗМЪТ КАТО ПРИОРИТЕТ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

| Дейност | Организатор/Координатор | Партньор | Срок | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проучване на възможности за финансиране на ремонт на стадион и спортни съоръжения, находящи в гр. Гурково | Община Гурково | без партньор | 2023 – 2024 г. | Продължава проучвателна дейност |
| 2. Поддръжка на екопътеките –изграждане на вело трасетата, обновяване на маркировката с боя, подмяна на таблата и естетизация на табелите. | Община Гурково | без партньор | 2023 – 2024 г. | Не е изпълнено поради липса на финансиране |
| 3. Изработка и поставяне на рекламно информационна витрина в сградата на НЧ „Войвода Генчо Къргов“ | Община Гурково | НЧ «Войвода Генчо Къргов» | 2023– 2024 г. | Не е изпълнено. |
| 4. Естетизация на местност „Лазово” гр. Гурково, м. ”Кьоравите върби” с. Конаре. | Община Гурково |  | 2023 – 2024 г. | Извършвано е периодично почистване. Поставени са контейнери за събиране на отпъдъци от туристите. |
| 5. Естетизация на градинки и паркове на територията на Община Гурково – ремонтиране на пейки и на съществуващи детски площадки, обновяване на тревни площи | Община Гурково | без партньор | 2023 -2024г. | Поддръжка на парково пространство, шадравани, поправяни са пейките. Почиствани са съществуващите детски площадки. |
| 6. Поетапно залесяване на общински градски части и съставни села – Седмица на гората | Община Гурково | Държавно горско стопанство | 2023 – 2024 г. | Община Гурково се включи в залесителна кампания съвместно с Държавно горско стoпaнство - Гурково |
| 7. Обявяване на конкурс за чисто населено място | Община Гурково | без партньор | 2023 – 2024 г. | Неосъщесвено |
| 8. Обявяване на конкурс за най-добре поддържана цветна градина от общността на общински площи | Община Гурково | без партньор | 2023 – 2024 г. | Неосъщесвено |
| 9. Организиране на срещи с туристическия бизнес за запознаването с измененията в законите в сферата на туризма; проучване на възможности за обучаване на предприемачи и персонал в сферата на туризма | Община Гурково | без партньор | 2023 – 2024 г. | Проучени са възможности за обучаване на предприемачи и персонал в сферата на туризма |

ЦЕЛ 2: СЪХРАНЯВАНЕ НА КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКОТО  НАСЛЕДСТВО И  ПРЕВРЪЩАНЕТО МУ В ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ

| Дейност | Организатор/Координатор | Партньор | Срок | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обвързване дейностите от културния календар на Община Гурково с туристическите изяви и продукти | Община Гурково | читалища бизнес | 2023 – 2024г. | Провеждане на: Празник на розата, „50 години град Гурково, ''Био рали с магарешки каручки'' Гурково – градски стадион гр. Гурково, ''Балканът пее и разказва'' |
| 2. Подпомагане дейността за обогатяване на етнографско – археологическа експозиция - Гурково при осъществяване на заложените за годината изложби, срещи с туристи и гости на града и др. мероприятия. | Община Гурково | без партньор | 2023 – 2024 г. | Дарени са: сукман, 4 престилки, преса, стан, контра за каруца, чепкало за вълна, комплект дърводелски инструменти. Проведени са срещи с туристи и ученици. |
| 3. Постоянно обновяване на раздела за туризъм в сайта на Община Гурково чрез допълване на нови обекти, събития, новини. Стартиране на Туристически сайт на Община Гурково. | Община Гурково | без партньор | 2023 – 2024 г. | Не е изпълнено |
| 4. Участия в туристически борси и изложения | Община Гурково | Читалища | 2023 –2024 г. | Не е получавана покана през 2024 г. |
| 5. Публикации в туристически издания – списания, каталози, пътеводители, преса | Община Гурково | без партньор | 2023 –2024г. | Публикации в медии за проведени празници, обвързани с туризма |
| 6. Информация в електронни медии | Община Гурково | без партньор | 2023 – 2024 г. | Публикации за проведени празници, обвързани с туризма |
| 7. Изработка на рекламни сувенири – дървени и пластмасови магнитни сувенири, сувенирни чинии и чаши, значки, ключодържатели | Община Гурково | без партньор | 2023 – 2024 г. | Изработени рекламни магнити, ароматни свещи |
| 8. Продължаване на проучвателните работи и археологически разкопки в м. „Дюлевец”, в землището на с. Конаре, община Гурково, съвместно с експерти от Регионален исторически музей – Стара Загора, за разкриване на късноантична сграда – вила рустика и превръщането и в туристическа атракция | Регионален исторически музей Стара Загора | Община Гурково | 2023 –2024 г. | Проучвателна дейност |
| 9. Обособяване на картинна галерия и кът с родословните дървета на стари родове на жители на гр. Гурково | Община Гурково | Читалища | 2023 – 2024 г. | Не е изпълнено |

- Swot анализ

| Силни страни |  |
| --- | --- |
| – стратегическо географско разположение; – централно с добра транспортна достъпност; – добро географско разположение спрямо големите градове в района; – наличие на културно-историческо наследство с исторически и културни забележителности, църкви. – умерени климатични температури; – условия за целогодишен туризъм; |  |
| Слаби страни |  |
| – неусвоен туристически ресурс; – недостатъчно предлагане на атракции извън класическото настаняване и хранене; – дестинациите се възприемат като възможност за отдих по пътя към по-далечни дестинации (транзитно преминаване); – липса на утвърден събитиен туризъм. |  |
| Възможности |  |
| – широко рекламиране на потенциала, като най-популярни и достъпни за целта са интернет, социални мрежи и медии; – утвърждаване на партньорства – със сдружения, общини, чуждестранни партньори; – възможност за развитие на ловен и риболовен туризъм; – развитие и утвърждаване на бранд и слоган; – подобряване квалификацията и професионалните умения на заетите в туризма; – привличане на интерес от страна на компании от туристическия бизнес чрез развитието на уникални местни туристически продукти (национални и международни); |  |
| Заплахи |  |
| – нарушаване на природната (генериране на отпадъци); – демографска криза; – силна конкуренция от страна на други Общини за привличане на туристи; – липса на предвидимост и планиране; |  |

Средствата за финансовото осигуряване на Програмата за развитие на туризма в Община Гурково през 2024 г. са в размер на 9905 лв. съгласно план-сметка.

Събран  данък към 31.12.2024 г. - 2127 лв.

преходен остатък от 2023 г. – 3905 лв.

Общо събран туристически данък за 2024 г. - 6032 лв.

Изразходени от туристически данък през 2024 г. – 2168 лв.

преходен остатък за 2025 г. - 3864 лв.

Средствата, които се събират от туристически данък в Община Гурково са крайно недостатъчни за реализиране на всички заложени дейности по програмата за развитие на туризма. Част от дейностите по програмата се финансират и от културния календар за и други средства от дарения.

Изготвил:

Ц. Стефанов – мл. експерт „ОССМДЗ“

В. Иванова – гл. експерт „ТДТ и МДТ“