|  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма за реализация на ОПР на община Гурково за периода 2021-2027 г. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| описание на предвидените мерки и дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет |  | Мярка |  | Дейност/ проектна идея* | Кратко описание | Територия/зона за въздействие** | Индикати-вен бюджет (хил.лева) | Източник на финанси-ране | Срок за изпълнение | Административна структура (звено в общината), отговорно за реализация на мярката |
| ЦЕЛ 1: ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА, НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО, СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНОВАЦИИ, НЕУТРАЛНИ КЪМ КЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВА, ТУРИЗЪМ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Инвестиции в развитието и модерниза-цията на общинската икономика | Индустриална зона Гурково МИГ | 1000 | ОПИК ОПРЧР ПРСР | 2021-2026 | Общинска администрация |
| Приоритет 2 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Подкрепа за създаване на нови микрои малки фирми в общината. Стимулиране на стартиращи фирми, в т.ч в техноло-гични производства и услуги. | Цялата територия | 1400 | ОПИК ОПРЧР ОБ | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 2 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Изграждане на нова предприемаческа култура, придобиването напредприема-чески, управленски и бизнес умения, както ипрофесионални и ИТ умения.Предоставяне на целенасочена кон-султантска подкрепа за стартиране на самостоятелнастопанска дейност; | Цялата територия | 500 | ОПИК ОПРЧР | 2021-2024 | Общинска администрация |
| Приоритет 2 |  | Мярка 3 |  | Дейност 1 | Създаване на възможностите за заетост чрез самонаемане. | Цялата територия | 900 | ОПИК ОПРЧР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 2 |  | Мярка 4 |  | Дейност 1 | Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на труда, включително и социалното пред-приемачество за безработни лица, хора сувреждания и лица от групи в нерав-ностойноположение. | Цялата територия | 1000 | ОПИК ОПРЧР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 2 |  | Мярка 5 |  | Дейност 1 | Насърчаване на кооперирането между местните предприятия чрез подпомага- не на клъстерирането и предоставянето на подкрепа за веригите надоставките, особено в случаите на привличане на стратегически инвеститори. | Цялата територия | 800 | ОПИК ОБ | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Преодоляването на технологичното изоставане и повишаване общата производителност. | Цялата територия | 2000 | ОПИК ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Внедряване на иновативни решения в земеделската практика и изграждане наподходяща инфраструктура. | Цялата територия | 1100 | ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мяркя 3 |  | Дейност 1 | Развитие на цифровата инфраструктура в селските райони и използване нацифрови технологии от земеделските производители | Цялата територия | 250 | ОПИК ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мярка 4 |  | Дейност 1 | Инвестиции в производството на пло-дове, зеленчуци, както и вживотновъд- ството и биологично производството | Цялата територия | 1800 | ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мярка 5 |  | Дейност 1 | Интервенциикъм пчеларството и лоза-ро-винарския сектор. | Цялата територия | 2300 | ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мярка 6 |  | Дейност 1 | Разнообразяване на икономиката в се-лата с цел запазване на заетостта на местното население; насърчаване развитието на микро и МСП, които сапотенциално жизнеспособни от иконо-мическа гледна точка и допринасят заподобряване на структурата на местната икономика. | Цялата територия | 1500 | ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мярка 7 |  | Дейност 1 | Активизиране на бизнеса в изостава-щите населени места, чрез насърча-ването наиндивидуалното и колек-тивното предприемачество. | Цялата територия | 800 | ОПИК ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мярка 8 |  | Дейност 1 | Въвеждане на нови технологии и иновации в МСП в изостаналите насе-лени места. | Цялата територия | 3400 | ОПИК | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мярка 9 |  | Дейност 1 | Повишаване наконкурентоспособността на селскостопанския сектор, включител- но насърчаване на научноизследова-телската дейност, иновациите иенер-гоефективните решения – модерни-зиране на стопанствата; подобряване наинфраструктурата, свързана със селското стопанство; професионално обучение иинформационни дейности за заетите в селското стопанство. | Цялата територия | 1200 | ОПИК ПРСР | 2021-2025 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мярка 10 |  | Дейност 1 | Прилагане на ВОМР | МИГ | 500 | ПРСР | 2021 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мярка 11 |  | Дейност 1 | Ограничаване на използването на висо-кокатегорийни земеделски земи в Об-щина Гурково за нуждите на промиш- Промишлеността и складовото стопан-ство чрез насочване на инвеститорския интереспосредством инфраструктурно обезпечаване на територии със слабо-продуктивни земи. | Цялата територия | 200 | ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 3 |  | Мярка 12 |  | Дейност 1 | Прилагане на интегрирани (устройствени и агротехнически) решения за рекулти- вация и използване на замърсените територии (отглеждане на техническикултури и др.). | Цялата територия | 800 | ОПОС ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 4 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Подкрепа за изграждане на специа-лизирана инфраструктура за оползо- творяване на туристическите ресурси и развитието на различни видове ту-ризъм,включително и транспортна инфраструктура до туристическите обекти. | Цялата територия | 600 | ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 4 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Подкрепа за интегриране на културно-историческото наследство с тематичнитуристически маршрути(винени, рели-гиозни, природноекологични и др.) | Цялата територия | 400 | ОПРР ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 4 |  | Мярка 3 |  | Дейност 1 | Повишаване на професионалната квалификация на заетите в туризма. | Цялата територия | 150 | ОПРЧР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 4 |  | Мярка 4 |  | Дейност 1 | Създаване и развитие на регионален туристически продукт. | Цялата територия | 100 | ОПРР ПРСР ОБ | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 5 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Стимулиране на иновационни МСП | Цялата територия | 2000 | ОПИК | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 5 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Разширяване на мрежите за бизнесиновации и подкрепа заиновационни клъстери. | Цялата територия | 700 | ОПИК | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 5 |  | Мярка 3 |  | Дейност 1 | Подкрепа на дейности за въвеждане на нови технологии, в т.ч. занамаляванена ресурсната и енергийна ефективност на производството. | Цялата територия | 2600 | ОПИК ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 6 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Инвестиции в цифровата инфраструк-тура. | Цялата територия | 500 | ОПИК ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 6 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Цифрова трансформация на малките предприятия. | Цялата територия | 500 | ОПИК ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 6 |  | Мярка 3 |  | Дейност 1 | Подкрепа на социалната икономика чрез цифрова трансформация. | Цялата територия | 500 | ОПИК ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 6 |  | Мярка 4 |  | Дейност 1 | Подкрепа за повишаване на квалифи-кациите и за преквалификация наработ- ната сила с цел подготвянето й за бъде-щите предизвикателства, свързани сцифровизацията и автоматизацията. | Цялата територия | 500 | ОПРЧР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 7 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Създаване на мобилни екипи към общинските лечебни заведения за осигуряване на медицинска помощ в отдалечените и труднодостъпни места. | Цялата територия | 750 | ОПРР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 7 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Инвестиране в специализирани ме-дицински обекти за рехабилитация и хосписизапациенти, които не могат да сеобслужват сами вдомашна обста-новка. | Цялата територия | 600 | ОПРР ПРСР ОБ | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 7 |  | Мярка 3 |  | Дейност 1 | Инвестиране в СМР и ремонтни дей-ности за създаване на медицинскикабинети за новозавършили общо-практикуващи лекари в трудно достъпни райони на общината. | Цялата територия | 900 | ОПРР ПРСР ОБ | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 7 |  | Мярка4 |  | Дейност 1 | Икономически ефективни мерки за на-маляване на основни рискови за здравето фактори и подобряване профилактиката на болестите. | Цялата територия | 1000 | ОПРР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 8 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Създаванена нови социални услуги за резидентна грижа за възрастни хора. | Цялата територия | 800 | ОПРР ОПРЧР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 8 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Създаване на нови социални и инте-грираниздравно-социални услуги зарезидентна грижа за лица с уврежда-ния. | Цялата територия | 600 | ОПРР ОПРЧР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 8 |  | Мярка 3 |  | Дейност 1 | Създаване на съпътстващи специали-зирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания. | Цялата територия | 300 | ОПРР ОПРЧР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 8 |  | Мярка 4 |  | Дейност 1 | Изграждане на Цeнтpoвe за ранно дeт-cкo paзвитиe, като се финансират здрав-ни, oбpaзoвaтeлни и coциaлни дeйнocти на eднo мяcтo. | Цялата територия | 250 | ОПРР ОПРЧР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 9 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Осигуряване достъпа до качествено предучилищно и училищно образова-ние. | гр.Гурково с.Паничерево | 2400 | ОПРР ОПНО | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 9 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Изграждане на адекватна инфраструк-тура за образование. | гр.Гурково с.Паничерево | 3500 | ОПРР ОПНО | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 9 |  | Мярка3 |  | Дейност 1 | Прилагане на ефективни мерки за включване на децата от уязвимите групикъм образование. | гр.Гурково с.Паничерево | 250 | ОПРР ОПНО | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 9 |  | Мярка 4 |  | Дейност 1 | Постигане на гъвкавост на образо-вателната система спрямо промените иизискванията на бизнеса и местните пазари на труда. | гр.Гурково с.Паничерево | 150 | ОПРР ОПНО | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 9 |  | Мярка 5. |  | Дейност 1 | Разширяването на дуалното обучение и увеличаване на възможностите заосъ-ществяването му по различни професии, което да е съобразено спотребностите набизнеса на регионално и местно ниво. | гр.Гурково с.Паничерево | 500 | ОПРР ОПНО | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 9 |  | Мярка 6. |  | Дейност 1 | Осигуряване на безплатен безжичен ин-тернет за училищата в общината, съглас-ноинициативата WiFi4EU за училищата | гр.Гурково с.Паничерево | 300 | ОПРР ОПНО | 2023-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 9 |  | Мярка7 |  | Дейност 1 | Инвecтициитe в ключoви yмeния, вклю-чително на компютърни и цифровиуме-ния на човешките ресурси, което пре-пятства широкото използване на ИКТ ибазираните на тях услуги. | Цялата територия | 150 | ОПРЧР ОПНО | 2022-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 9 |  | Мярка 8 |  | Дейност 1 | Прилагане на комплексна оценка на потребностите на базата на разработенимодели за работа и провеждане на обу-чения на служители, професионалисти и др. | Цялата територия | 100 | ОПРЧР ОПНО | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 9 |  | Мярка 9 |  | Дейност 1 | Осигуряване на условия закачествена заетост на трудоспособните лица. | Цялата територия | 500 | ОПРЧР ОПНО | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 9 |  | Мярка 10 |  | Дейност 1 | Осигуряванена достъп до програми за активиране, ориентиране, обучение и заетост. | Цялата територия | 500 | ОПРЧР ОПНО | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 9 |  | Мярка11 |  | Дейност 1 | Подкрепаза бърз преход от училище и безработица към работа и успешно включване в активен икономически живот, в т.ч. чрез стажове, чиракуване,професионално, неформално и самос-тоятелно обучение и придобиване на умения. | Цялата територия | 600 | ОПРЧР ОПНО | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 10 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Опазванена паметниците на културното наследство, включително реставрация, консервация и социализация. | Цялата територия | 400 | ОПРР ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 10 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Изграждане на съпътстваща инфра-структура на значими археологически иприродни обекти и превръщането им в туристически атракции. | Цялата територия | 1500 | ОПРР ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 10 |  | Мярка 3 |  | Дейност 1 | Маркетингна дестинациите с акцент върхупо-значими културни и природниатракции чрез обмен наноу-хау и добри практики в областта на туризма. | Цялата територия | 100 | ОПРР ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 10 |  | Мярка 4. |  | Дейност 1 | Използванена интерактивни и смарт технологии,в т.ч. виртуалнареалност, WI-FI осигуряване на обектите | Цялата територия | 80 | ОПРР ОПНО | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 10 |  | Мярка 5 |  | Дейност 1 | Поддръжка, възстановяване и подо-бряване на културното и природното наследство на селата и селския ланд-шафт и др. | Цялата територия | 200 | ОПРР ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 10 |  | Мярка 6. |  | Дейност 1 | Подобряванена училищната спортна инфраструктура. | гр.Гурково с.Паничерево | 900 | ОПРР ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 10 |  | Мярка 7 |  | Дейност 1 | Поддържане на открити и закрити спортни площи за насърчаване на масовияспорт и провеждането на масови спортни събития. | Цялата територия | 1800 | ОПРР ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 11 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Подмяна и модернизация на водо-проводната мрежа. | Цялата територия | 4000 | ОПРР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 11 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Реконструкция на съществуващи и проучване и изграждане на нови източници за питейна вода. | Цялата територия | 3000 | ОПРР ОПОС | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 11 |  | Мярка 3 |  | Дейност 1 | Изграждане на нови и реконструции на съществуващите канализационни сис-теми. | Цялата територия | 3000 | ОПОС | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 11 |  | Мярка 4 |  | Дейност 1 | Осигуряване на подходяща технология на пречистване на водите, изготвянена оценка за приложимостта и икономи-ческата обоснованост на централизи-раноотвеждане и пречистване на от-падъчните води в малките населени места. | Цялата територия | 2500 | ОПОС | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 12 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници, особеноот биомаса и биогорива в съответствие с НПДЕВИ. | Цялата територия | 1250 | ОПРР НП | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 12 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Топлиннаизолация на ограждащите кон-струкции насградите и подмяна надо-грама. | Цялата територия | 3000 | ОПРР ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 12 |  | Мярка 3 |  | Дейност 1 | Подобряване на енергийната ефек-тивност на уличното осветление (УО) и парковото осветление. | Цялата територия | 700 | ОПРР ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 12 |  | Мярка 4 |  | Дейност 1 | Монтаж на котли набиомаса/дървесни пелети, слънчеви колектори за БГВ. | Цялата територия | 500 | ОПРР ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 12 |  | Мярка 5 |  | Дейност 1 | Подобряванеефективността на сград-ните инсталации. | Цялата територия | 1000 | ОПРР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 12 |  | Мярка 6 |  | Дейност 1 | Оптимизиране събирането и третира-нето на отпадъци и внедряване насъвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране, компостиранена биоразградимите отпа-дъци, с цел повишаване на количествата рециклираниотпадъци и стимулиране на повторната употреба. | Цялата територия | 2300 | ОПРР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 12 |  | Мярка 7 |  | Дейност 1 | Приоритетна рекултивацията на депото за претоварване на битови отпадъци, съгласно нормативните изисквания. | Цялата територия | 1700 | ОПОС | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 13 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Разработване и актуализиране на пла-нове за управление на защитенитери-тории и на защитени зони от Нацио-налната екологична мрежа. | ЗЗ Жребчево | 80 | ОПОС | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 13 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Мониторинг, обхващащ защитените те-ритории и зони, както и мониторингътизвън тях, касаещ ценни, редки и защи-тени растителни и животински видове. | ЗЗ Жребчево | 90 | ОПОС | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 13 |  | Мярка 3 |  | Дейност 1 | Разработването на планове за действие за застрашени животински и растителнивидове, както и опазването, поддържа-нето и възстановяването наместоо-битания и видове в общината. | Цялата територия | 50 | ОПОС | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 13 |  | Мярка 4 |  | Дейност 1 | Създаванеи актуализация на база данни за рискови зони, доизграждане насистеми за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони. | Цялата територия | 300 | ОПОС | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 13 |  | Мярка 5 |  | Дейност 1 | Почистване на корита на реки и изграж-дане на защитни съоръжения, изследва-нена последиците от промените в кли-мата. | Цялата територия | 500 | ОПОС | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 13 |  | Мярка 6 |  | Дейност 1 | Изграждане на съоръжения за борба с ерозията, залесяване наобезлесени участъци, устойчиво използване на земите и други. | Цялата територия | 500 | ОПРР ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| ЦЕЛ 4: БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 14 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Подобряванена мрежата от общински пътища в селските райони заосигурява-не на достъп до туристически, истори-чески обекти, както и достъп дообра-зователни, здравни и социални услуги в населените места. | Цялата територия | 7000 | ОПРР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 14 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяването насела-та, предлагането на местни основни ус-луги и опазването на местното културно иприродно наследство,създаване, по-добряване и разширяване на дребна по мащаби инфраструктура, въвеждане и използване на възобновяеми източници; инфраструктураза отдих, туристическа информация и обозначаване на ту-ристически обекти. | Цялата територия | 5000 | ПРСР | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 15 |  | Мярка 1 |  | Дейност 1 | Осигуряване на свързаност към един-ната електронна съобщителна мрежа(ЕЕСМ) на администрацията на общи-ната. | Цялата територия | 50 | ОПЕУ | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 15 |  | Мярка 2 |  | Дейност 1 | Осигуряване на по-добър достъп до приложения за електронни услуги, електронно управление и електронно здравеопазване. | Цялата територия | 50 | ОПЕУ | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 15 |  | Мярка 3 |  | Дейност 1 | Подобряванедостъпа до и развитието на он-лайн публични услуги. | Цялата територия | 150 | ОПЕУ | 2021-2027 | Общинска администрация |
| Приоритет 15 |  | Мярка 4 |  | Дейност 1 | Развитие на широколентова инфра-структура и преодоляване на т.н. „циф-рова изолация" на слабо населените и периферни райони | Цялата територия | 200 | ОПЕУ | 2021-2027 | Общинска администрация |